## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakentamistalous ja projektijohto

## Slide 4
Tekijät
Sauli Ylinen, Puutuoteteollisuus ry
Julkaisupäivä: 29.5.2022

## Slide 5: Rakentamistalous ja projektijohto
Rakentamistalous – ja projektijohto paketin läpikäytyään opiskelija:
  Tuntee rakennushankkeen eri tahot ja tehtävät
  Tuntee rakennushankkeen päävaiheet
  Tietää tärkeimpien rakennuttajien liiketoimintamallit
  Tuntee tärkeimmät sopimusmallit rakentamisessa
  Tuntee rakennushankkeen projektijohdon tärkeimmät tehtävät
  Tuntee pääpiirteittäin puurakentamisen markkinat
  Tuntee puutalohankkeen erityispiirteet
   Kurssi luo valmiudet jatkaa puurakentamisen hankekehityksen ja projektijohtamisen opiskelun ja perehtymisen parissa
5

## Slide 6: Sisältö
Sisältää
  Viisi luentoa
  Viisi viikkoharjoitusta
  Kurssityön
    Harjoitellaan kerrostalohankkeen projektisuunnitelman laadinta
  Kurssiaineistossa keskitytään puurakentamisen erityiskysymyksiin – kaikkia termejä ja perusasioita ei käsitellä laajasti tässä aineistossa
  Kurssin aineistossa käytetään kahta TOAS Sr:n toteuttamaa puukerrostaloa esimerkkinä – TOAS Kauppi ja TOAS Lumipuu. Hankkeisiin voi tutustua osoitteissa:
  - Toas Kauppi kuntokatu 11 a, 33520 Tampere
  - Toas Lumipuu Makkarajärvenkatu 74, 33720 Tampere

## Slide 7: Projektinjohto

## Slide 8: Projektinjohto
Luennossa käsitellään puukerrostalon projektijohtoa
Luennossa ei käsitellä projektijohdon perusteita vaan käydään pääteemoittain läpi puukerrostalon erityispiirteitä projektijohdossa
Luennossa ei käsitellä toteutusmuodon valintaa vaan keskitytään hankkeen läpivientiin
Luento lähestyy rakentamista tilaelementtikohteiden kautta, koska näissä suurempi arvo tehdään muualla kuin työmaalla. Tämä poikkeaa eniten tavanomaisista rakennushankkeista.

## Slide 9: Projektijohdon tehtävät ja tilaajan tavoitteet
Projektijohto vastaa tilaajan tavoitteiden täyttämisestä hankkeessa
  Johdon tulee varmistua etukäteen mitkä ovat tilaajan tavoitteet
  Tyypillisesti tavoitteet jaetaan projektikolmiossa kustannukseen, laajuuteen ja aikatauluun.
  Tavoitteet voivat olla keskenään ristiriidassa
  Tilaaja voi asettaa tai kertoa tavoitteistaan monin tavoin, esimerkiksi:
    Urakkalaskenta-aineistossa urakkaohjelman ja muiden asiakirjojen muodossa
    Vaatimalla laatujärjestelmiä, esimerkiksi RTS- pisteytystä tai kuivaketju 10:ä.
    Ilmaisemalla tavoitteitaan yleisesti esimerkiksi strategian muodossa
    Asettamalla määrällisiä tuotantotavoitteita tai kannattavuustavoitteita
   Projektijohdon tehtävä on koota tavoitteet kokonaisuudeksi ja esittää mahdollisten ristiriitaisten tavoitteiden osalta priorisointia tai ratkaisua tilaajalle.

## Slide 10: Sopimushallinta ja päätöksentekoprosessi (1/2)
Projektijohdon tehtävä on tunnistaa, hyväksyttää ja toteuttaa käytännössä hankkeen päätöksentekopisteet.
  Monilla yrityksillä on valmiit johtamisprosessit päätöksentekopisteineen.
  Rahoitus voi määrittää päätöksiä, esimerkiksi ARA-rahoituksella toteutettavassa hankkeessa kustannuksia voi muodostaa hankkeelle vasta hyväksytyn osa-päätöksen jälkeen (2022).
Puurakentamisen huomioitavia päätöksentekopisteitä
  Elementtien valmistaminen ei ala tilaushetkestä vaan tyypillisesti tästä päätöksestä aloitetaan hankinnat  tuotanto voi alkaa vasta kuukausien päästä tilauspäätöksestä
  Milloin tuotantoaika on sitova? Tyypillisesti tehdasta ei voi varata omalle kohteelleen ilman kustannuksia. Haluttu tuotantoaika ei ole välttämättä vapaana, kun tilaus voidaan tehdä. Tätä riskiä voidaan hallita esimerkiksi kapasiteetinvaraussopimuksella.

## Slide 11: Sopimushallinta ja päätöksentekoprosessi (2/2)
Projektijohto vastaa kohteen sopimuksista
  Sopimukset kaikkien osapuolten välillä ja kaikissa vaiheissa
  Vastaa, että sopimukset muodostavat kokonaisuuden
Huomioita puurakentamiseen sopimuksissa
  Puuosatoimituksessa käytetään yleensä RYHT- toimitusehtoja
  RYHT- ehdot eivät sovellu, jos työmaalla tehdään merkittävästi töitä
  Käännetty alv. Pääsääntö on, että asennettuna tuote on käännetyn alvin piirissä, mutta tavarantoimitus ei ole käännetyn alvin piirissä. Tämä tulkinta on syytä tarkistaa toimitussisällön mukaan.
  Takuuaika pyritään aloittamaan koko kohteen vastaanotosta, vaikka tuoteosatoimitus olisi asennettu merkittävästikin ennen koko kohteen vastaanottoa.

## Slide 12: Kustannusten hallinta
Tyypillisesti hankkeesta tehdään kustannusarvio kaikissa sen vaiheissa ja uutta arviota verrataan vanhaan
Rakentamisen aikana kustannuksia seurataan ja ennustetaan toteutuvia kustannuksia sovitussa rytmissä, esimerkiksi kuukausittain.
Hankkeen jälkeen kustannuksista lasketaan toteumatieto ja verrataan sitä aiempiin laskelmiin
Puurakentamisen erityisteemoja:
  Kustannuksiin on erittäin vaikea puuttua rakentamisen aikana, koska elementit valmistetaan etupainotteisesti. Työmaanaikaiset muutokset lähinnä nostavat kuluja.
  Myyntihinta sidotaan tyypillisesti paljon aikaisemmin kuin ostojen kustannukset. Esimerkiksi 2021 keväällä hinnat nousivat merkittävästi lyhyessä muutaman kuukauden ajassa.
  Hankinnat tehdään koko kohteelle lyhyessä ajassa. Esimerkiksi tilaelementtikerrostalon valmistaminen kestää kaksi kuukautta ja tässä ajassa kaikki tarvikkeet tulee olla toimitettuna tehtaalle.
  Puutuotteiden markkinahinta seuraa monilta osin sahatavaran maailmanmarkkinahintaa

## Slide 13: Aikataulun hallinta – erityisteemoja (1/2)
Tuotanto kahdessa eri lokaatiossa (tehdas ja työmaa) tulee huomioida kaikissa aikatauluissa (hanke-, yleis-, suunnittelu-, hankinta- ja tuotantoaikatauluissa)
Suunnitteluaikatauluun tulee varata tuotantosuunnitteluaika
Pääsuunnittelijoille tulee varata resurssi ja aika tuotantosuunnitelmien hyväksyntään ja yhteensovittamiseen.
  Tämä on huomioitava myös suunnittelusopimuksissa
Mallielementti ja sen tavoitteet
  Jos mallielementillä halutaan vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ennen tuotannon aloittamista tulee se valmistaa vähintään 4kk ennen tuotannon aloittamista, koska tyypillisesti joillakin tarvikkeilla on n. 3kk toimitusaika

## Slide 14: Aikataulun hallinta – erityisteemoja (2/2)
Tilaelementin asentamiseen kuluu keskimäärin 0,5-1h aikaa
  Asennusaikataulun voi itse asentamisen lisäksi tahdistaa sääsuojien siirtäminen, kuljetuksen kapasiteetti tai kuljetusrajoitukset (esim. rajoitus päivänaikaisesta raskaanliikenteen kulkemisesta keskusta-alueilla)
Säävaraus aikataulussa. Tuulisella tai sateisella säällä ei suuria elementtejä voi asentaa.
Vaikka tilaelementit olisivat valmiita ei kohteen käyttöönotto eroa merkittävästi normaalista. Samat säädöt, käyttöönotot ja viranomaistarkastukset on tehtävä kaikissa kohteissa.

## Slide 15: Suunnittelunohjaus - erityisteemoja
Suunnitelmien tulee olla valmiina kun ne menevät tuotantoon
  ”mitat tarkistetaan työmaalla” ei ole vaihtoehto elementtirakentamisessa
Eri tuotteissa on erilaiset toleranssivaatimukset
  Esimerkiksi paljon käytetty RunkoPES tasoelementtitoleranssi ei sovellu sellaisenaan tilaelementteihin
Talotekniikan reititys ja kytkentä
  Esimerkiksi kahden elementin kytkentä toisiinsa työmaalla – voiko kytkentätilan peittää esimerkiksi kalusteen alle tai voiko alakattoja hyödyntää?
Kuljetusta kestävät ratkaisut ja materiaalit
  Tarkista toimittajalta, esimerkiksi isot ikkunapinnat

## Slide 16: Suunnittelunohjaus 2- erityissuunnittelualat
Palotekniset kysymykset
  Jos haluat poiketa määräyksistä niin voit hyödyntää toiminnallista palomitoitusta, jonka laatii palokonsultti.
  Esimerkiksi enemmän puupintoja näkyviin
Äänitekniset kysymykset
  Tarkista meluvaatimukset. Käytä tarvittaessa akustikkoa.
Sprinkleri – jos se vaaditaan
  Varmista vesilähde ja sen laatu. Joissain tilanteissa tarvitaan paineenkorotusta tai lisäsäiliöitä. Näiden lisääminen jälkikäteen on erittäin haastavaa

## Slide 17: Riskienhallinta puukerrostalossa (1/2)
Kaikissa hankkeissa tulisi laatia suunnitelma riskien hallinnasta
  Suunnitelmassa tulisi tunnistaa tärkeimmät riskit, niiden todennäköisyydet ja vaikutukset ja pyrkiä näin arvioimaan riskien kustannusta
  Tyypillisin riskienhallintakeino on riskivaraus.
  Riskejä voi pyrkiä poistamaan, niiden vaikutusta voi pyrkiä pienentämään tai niiden todennäköisyyttä pienentää. Riskin voi päättää myös kantaa sellaisenaan.
    Kaikilla edellä mainituilla on toimenpiteillä on hintansa. Oikein laadittu riskiarvio ja oikein hinnoitellut riskit ovat avain oikean toimenpiteen valintaa.
  Riskit voivat olla myös positiivisia!
    Esimerkiksi hinnoitteluperusteena aliurakan odotusarvo  merkittävä osa todennäköisyysjakaumasta voi olla hinnan alituksen puolella

## Slide 18: Riskienhallinta, esimerkkiteemoja (2/2)
Kriittinen vaihe tilaelementtitalossa on rungon nouseminen harjaan.
  Jos runko ei ole pystyssä sovittuna aikana keskeytyvät muut työt
  Sääriskin huomioiminen asennusaikataulussa
Suuri osa kerrostaloa on valmistettu muualla kuin työmaalla. Tämän huomioiminen omistusoikeuksissa ja maksuerissä.
Tarjousvaiheessa toimijoilla on erilaiset tarjoussisällöt. Sisältöjen vertailtavuus.
Hankintojen toteutus on kriittinen aikataulun toteutukselle, jotta tehdastuotanto saadaan hyödynnettyä

## Slide 19: Hankinnat puukerrostalossa
Projektijohto vastaa hankintasuunnitelman laatimisesta
Tilaelementtitoimituksessa hankintoja voi olla 2/3 koko toimitussisällöstä
Tyypillisesti suuret hankintaerät dominoivat kustannuksia
  Esimerkiksi rungon puutavarat, LVL tai CLT
  Märkätilaelementit tai muut suuret talotekniikkasisällöt
Paljon euromääräisesti pieniä, mutta vaikeasti vaihdettavia tuotteita
  Konepajateräkset, äänenerityksen kumit, palokatkot
Aikataulu hankinnoissa on kriittinen, koska ilman hankintoja kohdetta ei voi tuottaa. Hankinnat tulee olla myös tehtynä kokonaisuudessaan.
  Tyypillisesti tilauksesta joillain tuotteilla voi olla 3kk toimitusaika
  Toimitusajat vaihtelevat tuotteitain ja markkinatilanteen mukaan
Toimittajan käyttämät tuotteet tulee etukäteen hyväksyttää tilaajalla, jos poikkeavat suunnitelmista

## Slide 20: Muita laatuasioita puukerrostalossa
Elinkaari
  Puutuotteille on tyypillisesti määritetty 50 vuoden käyttöikä. Käyttöluokissa ja muissa tuotteiden ominaisuuksissa voi olla merkittävästikin toisistaan poikkeavia arvoja toimittajasta riippuen.
Hiilijalanjälki
  Kaikilla tuotteilla ei ole EPD:tä. Tämä kannattaa varmistaa ennen lopullisten tuotteiden valintaa
Mahdolliset laatujärjestelmät, esim. RTS, kuivaketju 10
  Monet laatujärjestelmät on rakennettu työmaatyöskentelyyn – huolehdi, että laatuaineiston sisältö sovitaan tehtaaseen sopivassa muodossa.
Työturvallisuus
  Työturvallisuusvaatimukset kannattaa viedä myös tehtaalle, yleensä määritetään koskemaan vain työmaata.
  Suojien asentaminen valmiiksi tehtaalla, erityisesti putoamissuojat ja valjaiden kiinnityspisteet

## Slide 21: Viestintä
Hankkeisiin kuuluu aina viestintä.
Viestinnällä on usein eri kohderyhmiä, joille viestitään eri teemoin:
  Viranomaiset
  Naapurusto, loppukäyttäjät ja muut sidosryhmät
  Sisäinen viestintä, henkilöstö
  Ulkoinen viestintä ja markkinointi
  Kohteen sopimuskumppanit ja alihankkijat
Viestinnän säännöistä kannattaa aina sopia etukäteen tilaajan kanssa
Kriisiviestinnästä on syytä sopia ennakkoon
  Kuka vastaa viestinnästä, kenelle kaikille tiedotetaan välittömästi

## Slide 22: Raportointi ja seuranta
Hankkeeseen sisältyy aina sopimuksellisia raportointivelvollisuuksia ja tilaisuuksia
  Työmaapöytäkirja, työmaakokoukset, erilaiset vastaanotto- ja muut tarkastukset, taloudellinen loppuselvitys
Lisäksi hankkeesta pidetään käytännössä aina
  Kustannusseurantaa. Sisältää toteutuneet kulut ja ennusteen tulevasta
  Laatuseurantaa ja poikkeamaraportointia
  Seurataan laadittujen suunnitelmien toteumia, esimerkiksi eri aikataulut, hankinta ja riskisuunnitelmat

## Slide 23: Hankeportfolio – tehtaan näkökulma
Tehtaassa yksi tärkeimpiä mittareita on tehtaan käyttöaste
Rakennushankkeet ovat projekteja ja tehdas toimii prosessimaisesti
  Esimerkiksi yhden kuukauden viive rahoituspäätöksessä tai rakennusluvassa ei ole tavanomaisesta poikkeava viive. Tehtaalla tämä vastaa kuitenkin noin 10% vuosituotannosta.
Jos rakennushanke peruuntuu tai ei toteudu ei tehdas voi tyypillisesti pitää ”varalla” toista hanketta
Investointipäätöksiä ei tehdä yksittäisten rakennushankkeiden varaan. Investoinnista riippuen tarvitaan useampien vuosien näkymä tilauskannasta, jota investointi voidaan tyypillisesti tehdä.
  Rakennushankkeet suunnitellaan tyypillisesti 1-2 vuotta etukäteen.

## Slide 24: Tehtaan ja rakennusliikkeen resurssien yhteensovitus
Puukerrostalotyömaan kesto on tyypillisesti 7-12kk.
Tilaelementtien valmistus kohteeseen voi olla tyypillisesti 2-3kk.
Tehdas valmistaa tyypillisesti 3-4 kertaa enemmän kohteita vuodessa kuin mitä työmaaorganisaatio tekee.
Resurssivaade vaihtelee suuresti kohteittain.
Tehtaan tuotantosuunnittelu ja valmisteluresurssi pitää olla moninkertainen työmaaorganisaatioon verrattuna, koska rakennushankkeita tehdään samassa ajassa moninkertainen määrä.

## Slide 25: Pähkinänkuoressa
Projektijohto vastaa kokonaisuudessaan koko hankkeesta
Tilaajan tavoitteiden määrittely asettaa raamit projektijohdolle
Projektijohdon teemat ovat puurakentamisessa samat kuin muussakin rakentamisessa
Pääosin eroavaisuudet johtuvat siitä, että tuotantoa on kahdessa paikassa – työmaalla ja tehtaalla
  Tehdas kuuluu prosessiteollisuuteen ja työmaa on projektiliiketoimintaa
Tehdas on työmaaorganisaatiota sensitiivisempi muutoksille

## Slide 26: L3 Viikkoharjoitus projektijohto
Lue RYHT- ja YSE- toimitusehdot
Tee lyhyt vertailutaulukko miten ko. ehdot eroavat toisistaan seuraavissa asioissa:
  Vakuus, vakuutukset, takuuaika, lisä- ja muutostyöt, tilaajan vastuu
Olet ostamassa tilaelementtejä kerrostalohankkeeseesi. Kumpaan sopimusehtoon (RYHT vai YSE) ja miksi sitoisit hankinnan?